Actas de la reunión de GIDE del 20 de febrero de 2015

Asistentes: Mizue Shinomiya, Hiroko Omori, Sae Ochiai, Concha Moreno, Keiko Nitta, Kiyoko Masaoka, Kimiyo Nishimura, Carlos García Ruiz-Castillo, Kengo Matsui, Adiene Roque, Angustias de Arcos, Verónica Prieto, Leidy Cotrina, Pilar Lago y Jesús Martínez Astudillo.

En la reunión se trataron los siguientes temas:

- Cambios del prólogo: Se hicieron pequeños cambios en las pp. 12, 16 y 19 y se decidió mandar una última versión a todos los miembros señalando que solo queda una semana para hacer más cambios. El día 2 de marzo tiene que estar lista la versión final. También se comentó que se han hecho cambios y corregido algunos detalles en las tablas para unificar criterios y evitar pequeñas contradicciones.

- La publicación: Hiroko y Sae presentaron el presupuesto recibido de la imprenta. La imprenta nos dio cuatro opciones (monocolor, bicolor y editado por la imprenta o por nosotros). El presupuesto de impresión es para 700 ejemplares, 124 páginas y tamaño A4. Dado el alto precio se decidió tomar la opción “bicolor” e intentar hacer toda la edición nosotros. Carlos se ofreció a intentarlo y se decidió compensarle económicamente por su esfuerzo. El presupuesto para esta opción asciende a 781.488 yenes. Desde el momento de la entrega del manuscrito a su publicación definitiva la imprenta comunica que se tardará un mes (dos semanas para que nos presenten la versión definitiva y la comprobemos y otras dos para imprimir).

Se decidió que Carlos intentaría la maquetación y nos comunicaría en un breve plazo si es posible o no. La fecha de entrega a la imprenta, en principio, quedó fijada en el 31 de marzo. Por lo que se refiere a la remuneración económica, Verónica Prieto consultará en internet y en la editorial para la que trabajaba antes la cantidad que se suele pagar por un trabajo de estas características.

También se decidió que la cubierta sería en color, mate y sin fotos pero con algún diseño; el coste es de 20.000 yenes.

En caso de que Carlos juzgue que no es posible hacer la maquetación en el tiempo que tenemos, se pedirá a la imprenta que lo haga y el presupuesto ascenderá entonces a 1.098.360 yenes.

También se habló sobre el título del trabajo y el índice. El título será “Un Modelo de Contenidos para un Modelo de Actuación”.

- Informe de una encuesta realizada sobre la enseñanza de seis lenguas extranjeras en universidades japonesas: Concha Moreno nos leyó algunos resultados de esta encuesta que está a punto de ser publicada. La encuesta analiza las respuestas de más de 700 profesores de lenguas extranjeras, entre ellos 137 profesores de español. Este cuestionario nos da una visión muy detallada de distintos aspectos de la enseñanza de estas seis lenguas (alemán, coreano, ruso, chino, francés y español). Desde el contenido de la clase (gramática, conversación…) a la interacción estudiante-profesor, pasando por la frecuencia de actividades grupales o la actitud de los estudiantes hacia la clase. Habrá una presentación de estos resultados en Waseda el 15 de marzo (llevada a cabo por Motoko Hirai entre otros).

- Actividades para 2015: Se comentó sobre la posibilidad de dar más difusión a las tablas en el Congreso de Hispanistas y también en el Congreso de ASELE a mediados de septiembre. Como no había mucho tiempo se decidió dejar este punto del día para la próxima reunión en marzo.

La próxima reunión tendrá lugar el martes 24 de marzo, a las 16:00, en la sala B228 del segundo sótano (edificio 2) de la Universidad Sofía.